Пояснительная записка

Целью программы является развитие деятельности Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Кировский технологический колледж пищевой промышленности»  (далее – колледж) в целях подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с потребностями экономики Кировской области для пищевой отрасли, а также

- обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики;

- развитие взаимодействия с работодателями при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;

- доступность СПО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Задачи программы

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями для пищевой  отрасли.

2. Развитие кадрового потенциала колледжа с целью организации обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по профессии «Пекарь» и по специальности «Технология хлеба. кондитерских и макаронных изделий», в том числе по стандартам Ворлдскиллс.

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов», 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза  качества потребительских товаров», 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ», 09.01.03  «Мастер по обработке цифровой информации», 11.01.08  «Оператор связи», 19.01.04  «Пекарь», а также программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ.

4. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, их трудоустройства после окончания колледжа и закрепления кадров в регионе.

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования для различных категорий граждан и сохранение  контингента обучающихся по реализуемым в колледже программам.

6. Развитие инновационной или проектной деятельности в ПОО, в том числе межведомственного, сетевого характера.

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Показатель | Тип показателя (основной/аналитический) | Базовое значение | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| 1. | Численность выпускников, обучавшихся по наиболее востребованным профессиям и специальностям ТОП-регион | основной | 114 | 109 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  |
| 2. | Количество профессиональных образовательных программ, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку (короткие программы повышения квалификации и профессионального обучения). | аналитический | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 3 | Численность лиц, обученных в ПОО по дополнительным профессиональным программам. | основной | 0 | 5 |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| 4. | Доля выпускников ПОО, трудоустроенных по полученной профессии или специальности в первый год после выпуска. | основной | 70,1 | 69,4% |  | 72% |  | 78% |  | 78% |  | 79% |  | 85% |  | 88% |  |
| 5. | Количество обучающихся, участников региональных чемпионатов Ворлдскиллс, и Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по профессиям и специальностям СПО различных уровней | основной | 94 | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 93 |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  |
| 6. | Количество педагогов, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс. | аналитический | 7 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |
| 7. | Объем бюджетных средств, направленных на модернизацию условий реализации образовательных программ (МТБ, библиотеки, информатизация, ремонты). | аналитический | Не выделялись | Не выделялись |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8. | Доля средств, полученных ПОУ от внебюджетной деятельности, направленных на модернизацию условий реализации образовательных программ в общем объеме средств (МТБ, библиотеки, информатизация, ремонты). | аналитический | 10,4% | 9,8% |  | 9,4% |  | 9,4% |  | 9,5% |  | 9,6% |  | 9,8% |  | 10% |  |
| 9. | Доля средств работодателей, привлеченных для модернизации условий реализации образовательных программ в общем объеме средств (МТБ, библиотеки, информатизация, ремонты). | аналитический | - |  | - |  | 3% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 6% |
| 10 | Количество четырехсторонних соглашений о предоставлении стипендии с целью перспективного трудоустройства выпускников ПОО | основной | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |

Перечень мероприятий программы модернизации

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями для пищевой отрасли (указать отрасль/отрасли).

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики Кировской области в разрезе профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из перечней ТОП – Регион. |  |  |  |  |
| 1.1 | Выявление кадровой потребности работодателей-социальных партнеров. | 2019 | Заведующие отделениями | Составлен перечень кадровой потребности работодателей |
| 1.2 | Планирование контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и подготовка предложений учредителю по формированию контрольных цифр приема. | 2019-2024 | Директор | Подготовлены предложения по формированию контрольных цифр приема в 2019-2020уч.г. |
| 1.3 | Заключение соглашений о социальном партнерстве. | 4 квартал 2018г., далее - ежегодно | Директор | Заключены соглашения о социальном партнерстве по всем направлениям профессиональной подготовки в колледже |
| 1.4 | Заключение соглашений о целевом обучении. | С 2019г. ежегодно | Директор | Количество соглашений не менее2 |
| 1.5 | Организация подготовки по дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения в соответствии с требованиями вводимых профессиональных стандартов. | ежегодно | Зам. директора по УПР, зав. отделениями | Работодатель участвует в организации и осуществлении подготовки кадров |
| 1.6 | Разработка программ взаимодействия с социальными партнерами по всем направлениям профессиональной подготовки | Декабрь 2018 | Зав. отделениями | Разработаны программы взаимодействия с работодателями |
| 2 Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-Регион. |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-Регион и обеспечение условий их реализации. | ежегодно | Зам. директора по УМР | Разработаны ОПОП 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 11.01.08 Оператор связи, 19.01.04 Пекарь |
| 2.2 | Организация приема по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-Регион. | Ежегодно С июня по август | Администрация | Организована работа приемной комиссии |
| 2.3 | Разработка программ повышения квалификации по профессиям из перечня ТОП-Регион | Апрель 2019 | Зав. ресурсным центром | Разработана программа повышения квалификации по профессии «Пекарь» в рамках плана работы ресурсного центра |
| 2.4 | Разработка программ профессионального обучения по профессиям и специальностям из перечня ТОП-Регион | Август 2019 | Зам. директора по УПР | Разработана и согласована с работодателями программа профессионального обучения по профессии «Пекарь» |
| 3. Создание и оснащение центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на базе ПОУ. |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление потребностей работодателей в качестве и количестве программ опережающей подготовки работников. | 4 квартал 2018г. | Администрация колледжа | Составлена аналитическая справка |
| 3.2 | Разработка программ дополнительного профессионального образования и программ профессионального обучения для организации обучения взрослого населения с учетом выявленной потребности. | 3 квартал 2019г. | Зам. директора по УПР | Разработаны программы дополнительного профессионального образования в соответствии с аналитической справкой |
| 3.3 | Обеспечение условий для реализации программ опережающей подготовки взрослого населения (оборудование мастерских и аудиторий). | 2-3 квартал 2019 | Администрация колледжа | Материально-техническая база ПОО оснащена современным оборудованием и отвечает актуальным запросам рынка |
| 3.4 | Создание электронного банка программ опережающей подготовки взрослого населения | 3 квартал 2019г. | Администрация колледжа | Создан электронный банк программ ОПП |
| 3.5 | Осуществление приема по программам опережающий подготовки взрослого населения. | ежегодно | Администрация колледжа | Организована работа приемной комиссии по программам ОПП |
| 4. Оснащение ПОУ современным производственным оборудованием. |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации имеющейся материально-технической базы в колледже, выявление перечня недостающего оборудования. | 1-2 квартал 2019г., далее - ежегодно | Администрация колледжа | Составлена аналитическая справка |
| 4.2 | Разработка и согласование спецификаций на закупку материально-технических ресурсов. | 2 квартал 2019г., далее ежегодно | Администрация колледжа | Подготовлена спецификация на закупку материально-технических ресурсов. Составлена смета на ремонтные работы |
| 4.3 | Проведение ремонта помещений для размещения нового оборудования. | 2-3 квартал 2019г., далее ежегодно | Администрация колледжа | Проведен ремонт помещений |
| 4.4 | Проведение мероприятий по закупке материально-технических ресурсов. | 2 квартал 2019г., далее ежегодно | Администрация колледжа | Закуплены недостающие материально-технические ресурсы в соответствии со спецификацией |
| 4.5 | Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования, организация рабочих мест. | 4 квартал 2019г. – 2 квартал 2020 г., 1 квартал 2023 г. | Администрация колледжа | Материально-техническая база обновлена в соответствии с разработанной функциональной структурой региональной сети ПОО (СЦК, ЦПДЭ, ЦОПП) |
| 5. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах по системе Ворлдскиллс по компетенциям хлебопекарное дело и кондитерское дело | 2019, далее - ежегодно | Зав. отделением промышленных биотехнологий | Проведены конкурсы профмастерства по профессии Пекарь и профессии Кондитер по стандартам Ворлдскиллс |
| 6. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ |  |  |  |  |
| 6.1 | Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными организациями. | Ежегодно | Директор | Пролонгирован договор сетевого взаимодействия в КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» |
| 6.2 | Обновление сетевых профессиональных образовательных программ. | Август 2018, далее ежегодно | Руководитель физического воспитания | Обновлены сетевые образовательные программы по физической культуре с КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» |

2. Развитие кадрового потенциала колледжа с целью организации обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по профессии «Пекарь», в том числе по стандартам Ворлдскиллс.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по профессиям из перечня ТОП-50 ТОП -РЕГИОНв соответствии со стандартами Ворлдскиллс |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга потребностей педагогических кадров в формах и траекториях повышения профессиональной квалификаций. | август 2018, далее ежегодно | Администрация | Составлена программа повышения профессиональной квалификаций. |
| 1.2 | Утверждение графика прохождения повышения квалификации педагогов образовательного учреждения. | Сентябрь 2018, далее ежегодно | Директор | Ежегодно повышение квалификации проходят не менее 30% педагогов |
| 1.3 | Организация обучения экспертов на право проведение Чемпионатов по системе Ворлдскиллс. | ежегодно | Зам. директора по УМР | Обучение прошли не менее 2 педагогов |
| 1.4 | Организация обучения экспертов для проведения демонстрационного экзамена. | 2020 - 2024 | Зам. директора по УМР | Обучение ежегодно проходят не менее 2 педагогов и 1 представителя работодателей |
| 1.5 | Обеспечение прохождения стажировок преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе и ФГОС СПО ТОП-РЕГИОН | 2019-2024 | Зам. директора по УМР | Стажировки педагоги проходят ежегодно в соответствии с графиком |
| 2. Формирование системы мотивации мастеров производственного обучения через возможность оценки компетенций и построения карьерной лестницы |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение показателей в части повышения квалификации педагогов в систему эффективного контракта. | 2019-2020 | Директор | Скорректирована система эффективного контракта в колледже |
| 2.2 | Оценка компетенций мастеров производственного обучения по стандартам Ворлдскиллс Россия | 2020-2024 | Директор | Скорректирована система эффективного контракта в колледже |

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов», 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза  качества потребительских товаров», 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ», 09.01.03  «Мастер по обработке цифровой информации», 11.01.08  «Оператор связи», 19.01.04  «Пекарь», а также программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Современная цифровая образовательная среда. |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы дистанционной образовательной платформы в ПОО. | 2020 - 2021 | Зав. отделением ИТ | Создание единой дистанционной образовательной платформы в колледже |
| 1.2 | Наполнение дистанционной образовательной платформы электронными образовательными ресурсами (дистанционными курсами, тестами, дисциплинами). | 2020, далее - ежегодно | Преподаватели Зав. отделением ИТ | Разработаны ЭОР и размещены в дистанционной образовательной платформе |
| 1.3 | Разработка локальных актов ПОО в части учета результатов электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. | 2020, далее ежегодно | Директор | Разработаны локальные акты по учету результатов электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. |
| 1.4 | Участие в проекте «Школа цифрового века» | 2018, далее - ежегодно | Зам. директора по УМР | Заключен договор об участии в проекте «Школа цифрового века» |
| 2. Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении ПОО. |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка адресной программы социального партнерства с работодателями. | Декабрь 2018, далее ежегодное обновление в 4 кв. | Зав. отделениями | Разработаны программы взаимодействия с социальными партнерами-работодателями по направлениям профессиональной подготовки в колледже |
| 2.2 | Проведение работы по привлечению средств работодателей к обновлению материально-технической базы. | ежегодно | Директор | Предоставлено оборудование по подготовке по профессии «Оператор связи» |
| 2.3 | Создание полигонов, учебных мастерских, базовых кафедр на базе предприятий для организации практики в условиях производства. | 2018 - 2024 | Директор | Созданы учебные комнаты на предприятиях работодателей для организации и проведения практик в условиях производства |
| 3. Создание и реализация модели практикоориентированного (дуального) обучения. |  |  |  |  |
| 3.1 | Заключение соглашений с работодателями. | 2018, далее - ежегодно | Зав. отделениями | Заключены соглашения с работодателями о прохождении практики на предприятиях |
| 3.2 | Организация стажировок мастеров производственного обучения на базе предприятий. | 2018, далее - ежегодно | Зам.директора по УМР | Составлены программы стажировок мастеров п/о на базе предприятий |
| 4. Создание совместно с работодателями учебных предприятий (лабораторий) на базе профессиональной образовательной организации, обеспечивающих выпуск продукции для коммерческой реализации населению. |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проекта по созданию учебного предприятия (лаборатории). | 2020-2024 | Директор | Разработан проект учебного предприятия |
| 4.2 | Оформление в качестве структурного подразделения образовательной организации учебного предприятия (лаборатории). | 2021 – 2024 | Директор | Разработка локального акта по оформлению учебного предприятия в качестве структурного подразделения колледжа |
| 4.3 | Оснащение учебного предприятия современным оборудованием. | 2020 - 2021 | Директор | Составление сметы на приобретение недостающего оборудования для учебного предприятия |
| 4.4 | Организация работы учебного предприятия на выпуск продукции. | 2021-2023 | Директор | Выпуск продукции учебного предприятия |

4. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, их трудоустройства после окончания колледжа и закрепления кадров в регионе.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания ПОО по профессии и специальностей среднего профессионального образования. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация совместной работы с работодателями по информированию обучающихся о преимуществах раннего трудоустройства. | 2018, далее - ежегодно | Председатели ПЦК |  | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников областных государственных ПОО очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) |
| 1.2 | Организация содействия трудоустройству выпускников со стороны ПОУ. | ежегодно | Зав. отделениями |  | Участие обучающихся в видеоконференциях ИРО по темам профессионального самоопределения обучающихся |
| 2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах, молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников ПОО. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте ПОО информации о победителях и призерах конкурсов и олимпиад, активистах молодежных движений. | 1 раз в квартал | Ответственный . за сайт |  | Размещение информации в разделе «Новости» http://www.kpp.kirov.ru/news.html |
| 2.2 | Размещение на официальном сайте колледжа фото лучших выпускников. | ежегодно | Ответственный за сайт |  | http://www.kpp.kirov.ru/otlichniki.html |
| 2.3 | Размещение на официальном сайте ПОО информации о результатах демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (или в рамках независимой оценки квалификации) | Ежегодно до апреля текущего года | Зам. директора по УМР |  | Размещение информации в публичном отчете на сайте колледжа http://www.kpp.kirov.ru/otchet.html |
| 3. Формирование областного заказа на подготовку востребованных кадров для отраслей экономики и социальной сферы за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ потребности регионального рынка труда в квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, в т.ч. потребности в переподготовке | 2019-2024 | Заведующие отделениями | Составлен перечень кадровой потребности работодателей |  |
| 3.2 | Заключение четырехсторонних соглашений о предоставлении стипендии с целью перспективного трудоустройства выпускников ПОО | ежегодно | директор | Заключение не менее 2 соглашений |  |

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования для различных категорий граждан и сохранение / увеличение контингента обучающихся по реализуемым в ПОО программам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий граждан. |  |  |  |  |
| 1.3 | Расширение спектра предлагаемых населению профессиональных образовательных программ | 2020-2024 | Зам. директора по УМР | Разработана профессиональная образовательная программа по профессии «Кондитер сахаристых изделий» |
| 2. Увеличение контингента обучающихся в ПОО. |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка плана профориентационных мероприятий. | ежегодно | Зам. директора по УВР | Утверждение плана профориентационных мероприятий ежегодно не позднее 10.09 |
| 2.2 | Организация и проведение комплексных профориентационных мероприятий совместно с общеобразовательными учреждениями и работодателями. | ежегодно | Зам. директора по УВР | Проведение мероприятий совместно с ООУ и работодателями |
| 2.3 | Организация совместно с работодателями на базе ПОУ проведение профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных учреждений. | ежегодно | Зам. директора по УВР | Проведение профессиональных проб в рамках мероприятий совместно с ООУ и работодателями |

6. Развитие инновационной и/или проектной деятельности в ПОО, в том числе межведомственного, сетевого характера.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обучение ведению инновационной/проектной деятельности управленческих и педагогических команд в образовательных организаций. |  |  |  |  |
| 1.2 | Направление на курсы повышения квалификации управленческих кадров | ежегодно | Директор | Оформление заявки на КПК в ИРО Кировской области |
| 1.3 | Дистанционное повышение квалификации управленческих работников колледжа | 1 раз в 3 года | Зам. директора по УМР | Регистрация и оформление заявок на образовательных сайтах |
| 2. Создание банка проектов образовательной организации. |  |  |  |  |
| 2.1 | Преобразование основных направлений развития профессиональной образовательной организации в формат проектов и разработка проектов. | 2020 - 2024 | Зам. директора по УМР | Создание проектов по основным направлениям развития колледжа |
| 2.2 | Реализация проектов в рамках деятельности ПОО. | 2020 - 2024 | Администрация | Отражение результатов реализации проектов в ежегодном публичном отчете http://www.kpp.kirov.ru/otchet.html |
| 2.3 | Оценка результативности деятельности ПОО по реализации проектов. | ежегодно | Министерство образования Кировской области | Справка |

7. Интеграция лиц с ОВЗ и инвалидностью в систему профессионального образования для их успешной социализации и обучения по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация взаимодействия ОО по вопросам обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие профессиональному самоопределению, привлечению абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью | 2019 - 2024 | Администрация | Увеличение численности абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по образовательным программам |
| 1.2 | Координация взаимодействия и информирования по вопросам обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью | 2019 - 2024 | Администрация | Увеличение численности абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по образовательным программам |
| 2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающие возможность инклюзивного образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Дополнительная подготовка педагогических работников, административно – управленческого персонала | 1 раз в 3 года | Зам. директора по УМР | Участие в специализированных программах повышения квалификации для преподавателей, мастеров производственного обучения, тьюторов, административно –управленческого персонала |
| 2.2 | Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров | 2019 – 2024 | Зам. директора по УМР | Проведение конференций, круглых столов, семинаров и т.п. |
| 3. Создание безбарьерной среды в профессиональной образовательной организации |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение доступности прилегающей территории, входных путей и путей перемещения внутри здания для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2019-2021 | Директор, зав. хозяйственной группой | Соответствие территории ОО условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 3.2 | Создание специальных мест в аудиториях, аудиторий ОО для инвалидов и обучающихся с ОВЗ | 2019-2021 | Зав. хозяйственной группой | Наличие учебных аудиторий, оборудованных местами для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 3.3 | Создание оборудованных санитарно – гигиенических помещений для инвалидов и обучающихся с ОВЗ | 2019 | Зав. хозяйственной группой | Наличие санитарно – гигиенических помещений для маломобильных обучающихся |
| 4. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема – передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с ОВЗ | 2020 - 2024 | Зав. хозяйственной группой Зам. директора по УМР | Наличие аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема – передачи учебной информации |
| 4.2 | Приобретение и установка программного обеспечения для обучения лиц с нарушениями зрения, слуха, нарушениями опорно – двигательного аппарата. | 2020 - 2024 | Зав. отделением ИТ | Наличие специальных технических средств и программного обеспечения для обучения лиц с ОВЗ |
| 4.3 | Изыскание средств для реализации мероприятий в части развития инклюзивного образования | 2020 - 2024 | Директор | Наличие финансирования для реализации мероприятий в части развития инклюзивного образования |
| 5. Адаптация образовательных программ и учебно – методическое обеспечение образовательного процесса |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка адаптированных профессиональных образовательных программ для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | 2020 - 2024 | Зам. директора по УМР | Повышение качества предоставляемых услуг для всех категорий обучающихся |
| 5.2 | Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2020 - 2024 | Зам. директора по УМР Преподаватели | Использование социально – активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ |
| 5.3 | Обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся | 2020 - 2024 | Зам. директора по УМР Преподаватели | Наличие подобранных и разработанных учебных материалов |
| 5.4 | Участие во Всероссийских конкурсах, форумах, фестивалях, олимпиадах для инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс» | Ежегодно | Зам. директора по УМР Зам. директора по УВР Преподаватели | Участие инвалидов и лиц с ОВЗ в областных и всероссийских конкурсах, форумах, фестивалях, олимпиадах, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс» |
| 5.5 | Размещение на сайте ОО об участии в конкурсах, форумах, фестивалях, олимпиадах для инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс» | Ежегодно | Ответственный за сайт | На сайте колледжа http://www.kpp.kirov.ru размещение информации об участии в конкурсах, форумах, фестивалях, олимпиадах для инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс» |
| 6. Социальная адаптация инвалидов и обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание в ОО толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с ОВЗ | 2020 - 2024 | Зам. директора по УВР Социальный Педагог - психолог | Программа воспитания и социализации. Организация волонтерского движения по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 6.2 | Организационно – педагогическое сопровождение | 2020 - 2024 | Администрация, заведующие отделениями, тьюторы | Контроль успеваемости обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса |
| 6.3 | Социальное и психолого – педагогическое сопровождение | 2020 - 2024 | Зам. директора по УВР Социальный Педагог - психолог | Содействие в решении бытовых проблем, социальные выплаты, вопросы стипендиального обеспечения, вовлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в студенческое соуправление, психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ (изучение, развитие и коррекция личности обучающихся и становления компетенций). |
| 6.4 | Организация персонифицированного учета выпускников-инвалидов с целью анализа трудоуст- ройства и оказания содействия в трудоустройстве незанятым выпускникам- инвалидам в соответствии с подпрограммой «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» | 2020 - 2024 | Зам. директора по УПР заведующие отделениями, тьюторы | Повышение числа трудоустроенных из числа инвалидов и лиц с ОВЗ |